附件

深圳市政府投资项目后评价管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条　为加强政府投资项目全过程管理，规范政府投资项目后评价工作,提高政府投资决策水平和投资效益，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》、《国家发展改革委关于印发中央政府投资项目后评价管理办法和中央政府投资项目后评价报告编制大纲（试行）的通知》（发改投资〔2014〕2129号）等规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于市发展改革委审批的采取直接投资、资本金注入方式投资的市本级政府投资项目。

第三条　本办法所称项目后评价，是指选择具有代表性的、已竣工验收并投入使用或运营一定时间的项目，运用规范、科学、系统的评价方法与指标，对其投资决策、建设管理、项目效益等方面的实际效果进行评价，提出相应结论、对策和建议，并反馈给项目有关方面，形成良性项目决策机制。

根据需要，可以对单个项目或者项目建设、运行的某类问题、某一阶段进行专项评价，也可以对同类型或相互关联的多个项目进行综合评价。

对分期建设、且每期项目之间存在功能联系、建设内容扩展的，在后期项目审批前，可以对前期项目进行项目后评价，为后期项目的决策论证提供参考。

第四条　本办法所称项目单位，是指项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目总概算的组织编制和申报单位。

第五条　项目后评价工作应当坚持目标导向、问题导向，遵循独立、客观、科学、公正的原则，保持顺畅的信息沟通和反馈，为健全完善政府投资监管体系服务。

第二章  职责分工

第六条　市发展改革委负责项目后评价的统筹管理，主要职责如下：

（一）制定并完善项目后评价制度及相关规范，推进后评价储备项目库建设。

（二）编制年度后评价计划，委托后评价承担机构，协调推动后评价工作开展。

（三）建立后评价成果反馈机制，强化评价成果应用。

第七条　市有关行业主管部门负责配合项目后评价工作开展，主要职责如下：

（一）加强所属行业项目后评价工作的指导、协调和监督，督促项目单位按时递交项目自我总结评价报告。

（二）支持后评价承担机构开展项目后评价工作。

（三）充分运用后评价成果，改进提升所属行业领域政府投资管理。

第八条　项目单位负责做好项目自我总结评价，配合后评价承担机构开展相关工作，落实后评价成果运用。具体相关工作原则上由可行性研究报告的申报单位牵头会同项目建设、运营等有关单位开展。

第九条　后评价承担机构负责按照有关工作规范要求开展项目后评价，按时提交后评价报告并对报告质量及结论负责。

第三章  后评价范围、内容、方法

第十条　项目通过竣工验收并投入使用或运营一年后两年内，项目单位应参照项目自我总结评价报告编制大纲，编制项目自我总结评价报告，由市有关行业主管部门对评价报告内容的完整性进行审核后，报市发展改革委将其纳入后评价储备项目库。自我总结评价报告内容不完整的，市有关行业主管部门应责令其限期补充完善后再报市发展改革委。

第十一条　市发展改革委结合后评价储备库项目情况，研究确定后评价项目名单，编制年度后评价计划，印送市有关行业主管部门和项目有关单位。

第十二条　列入年度后评价计划的项目主要从以下有代表性的项目中选择：

（一）在国家战略方面发挥重要作用，对推动高质量发展有重大指导作用和借鉴意义的项目；

（二）在资源节约集约利用、生态环保、科技创新、促进社会发展、维护国家安全有重大影响的项目；

（三）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和建设运营模式，以及其他具有特殊示范意义的项目；

（四）工期长、投资大、建设条件复杂，以及项目建设方案、投资概算等发生重大调整，结（决）算严重滞后的项目；

（五）征地拆迁等规模较大、可能对弱势群体影响较大的，特别是在实施过程中发生过社会稳定事件的项目；

（六）重大社会民生项目；

（七）社会舆论普遍关注的项目；

（八）其他需要进行后评价的项目。

第十三条　项目后评价主要内容包括：项目全过程总结与评价、效果和效益评价、目标和可持续性评价、后评价结论和主要经验教训、对策建议等。

第十四条　项目后评价应当注重定性和定量相结合，可采取对比法、逻辑框架法、成功度评价法、综合评价法以及国际通行的其他方法，并深化社会公众的参与程度。具体项目的后评价方法应根据项目特点和后评价的要求，选择一种或多种方法对项目进行综合评价。

第四章  工作程序

第十五条　市发展改革委根据年度后评价计划，委托专业机构承担项目后评价任务。参加过项目前期、建设实施工作的机构，不得承担同一项目的后评价工作。

第十六条　后评价承担机构应当结合项目特点和后评价工作任务组建后评价工作组，根据政府投资管理规定和后评价工作指引独立开展后评价工作。

项目单位应会同建设单位、运营单位等按需提供的文件资料清单要求向市发展改革委提供项目后评价所需要的文件资料。

第十七条　后评价承担机构在开展项目后评价的过程中，应当采取适当方式听取社会公众和行业专家的意见，并在后评价报告中予以客观反映。

后评价承担机构在提交正式项目后评价报告前，应以书面或会商形式征求被评价单位及其他有关单位意见。

第五章  成果应用

第十八条　市发展改革委应充分发挥项目后评价跟踪问效和对决策信息反馈的作用，将后评价成果作为规划制定、项目审批、资金安排、项目管理、检查监督和体制机制创新等重要参考依据。

第十九条　市发展改革委定期以适当方式汇编项目后评价成果，积极推广通过后评价总结出来的成功经验和做法。

市发展改革委应及时将后评价成果提供给市有关行业主管部门、各区发展改革部门和项目有关单位。

第二十条　市发展改革委对后评价发现的重大问题、共性问题，提出对策建议报市政府，项目审批部门、行业主管部门和项目有关单位应认真分析原因、提出改进意见、落实整改措施，并将整改落实情况及时反馈市发展改革委。对涉及违法违规问题的，由市发展改革委移送相关部门依法依规处理。

第二十一条　市发展改革委在开展项目后评价过程中应主动加强与市人大计划预算委和市人大代表的沟通联动，及时报送项目后评价工作情况。

第六章  监督管理

第二十二条　市发展改革委和市有关行业主管部门，在后评价过程中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，依据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》有关规定处理。

第二十三条　项目单位存在不按要求编制或不按时限提交自我总结评价报告，项目有关单位存在隐匿、虚报、瞒报有关情况和数据材料，或拒不提交材料、阻挠后评价等行为的，由市发展改革委向市有关行业主管部门通报情况并责令限期改正。对于情节特别严重的，可在一定期限内暂停安排其政府投资。

第二十四条　后评价承担机构存在未在规定时限内完成评估任务、后评价报告质量差、评价结论严重失实以及泄露国家秘密、商业秘密等情形的，由市发展改革委按有关规定移送相关部门，依法追究相关单位和人员责任。

第七章  附  则

第二十五条　市发展改革委开展项目后评价所需经费列入本部门预算，由同级财政予以保障。项目后评价承担机构及其人员，不得收取项目有关单位任何费用。

第二十六条　各区发展改革部门可参照本办法，制定本级政府投资项目后评价管理办法。各区发展改革部门应于每年3月底前将上一年度政府投资项目后评价工作开展情况及有关后评价报告报送市发展改革委。

第二十七条　本办法由深圳市发展和改革委员会负责解释。

第二十八条　本办法自2023年X月X日起施行，有效期5年。《深圳市政府投资后评价管理办法》（深发改规〔2018〕2号）同时废止。

# 关于《深圳市政府投资项目后评价管理办法（征求意见稿）》的起草说明

一、修订必要性

# 党中央、国务院高度重视项目后评价工作，《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确提出，对实施期超过一年的项目实行全周期跟踪问效，开展绩效评价和结果应用。项目后评价是加强政府投资项目事后监管的有效手段，是推动提高政府投资决策水平和投资效益的重要方式。2019年4月出台的《政府投资条例》（国令第712号）对项目后评价的重点、后评价成果应用等提出了明确要求，在国家层面以政策法规的方式将项目后评价纳入政府投资监管体系的重要组成部分。《深圳经济特区政府投资项目管理条例》提出，市投资主管部门根据国家有关规定，科学合理选择部分已建成的政府投资项目，委托专业机构开展项目后评价。

# 《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规〔2018〕2号）自2018年施行至今，在促进我市政府投资后评价工作规范化、制度化等方面发挥了积极作用,但在工作实践中仍存在职责划分不够清晰，无法有效压实相关方面责任；覆盖项目领域不够全面、评价方法较为单一，不能完全适应对政府投资项目进行精细化管理、推动经济社会高质量发展的要求，后评价工作的广度深度有待进一步拓展；工作流程要求不够具体，在成果应用方面依然存在瓶颈，导致影响后评价工作质量和效率等问题，亟需通过完善制度加以解决。

# 为适应新形势新任务的要求，更加强化对项目建成后实际效果的评价，加快形成政府投资项目闭环管理机制，构建多领域全链条覆盖、评价多元、分工明晰、管理精细的项目后评价办法，及时总结项目推进中的经验教训，推动后评价成果对前期和建设项目正向引导，提升政府投资社会、经济和环境效益，进一步促进项目后评价工作的科学化、规范化、标准化，亟需对《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规〔2018〕2号）进行修订完善。

二、修订过程

在修订过程中，我委及时总结了过去几年后评价工作中存在的问题，系统梳理了中央及广东省、深圳市有关规定，组织开展了一系列座谈调研，参考借鉴了湖北、江苏、山东、重庆、安徽等地区的先进经验，并广泛听取了市人大代表、政协委员、咨询机构、项目单位代表等的意见建议，书面征求了各区政府、各相关部门和社会公众意见，充分吸纳意见后形成《后评价办法》。

三、修订的主要内容

（一）将实践中的有益做法以制度形式固化下来，形成长效机制。对近年来后评价工作进行全面总结，将优化指标和方法、扩大社会公众参与、扩大覆盖面、强化成果应用等成功经验和有益做法吸收固化，建立与项目审计监管、财政绩效评估制度相区别，重在总结经验和教训、发挥引导和带动作用的管理制度。

（二）进一步细化评价程序，增强可操作性。新增政府投资项目后评价工作指引、后评价指标体系、项目单位自我总结评价报告及后评价报告编制大纲等附件，指导项目单位、后评价承担机构高质量开展后评价工作。

（三）探索“自我评价全覆盖+代表性项目系统评价”的后评价模式。要求通过竣工验收并投入使用或运营满1年的项目实施项目自我总结评价，推动建设后评价储备项目库，并在此基础上制定并组织实施年度后评价计划，进一步健全完善政府投资项目闭环管理机制。

（四）建立客观、科学、精准、可行的政府投资项目后评价指标体系。设置过程评价、效益评价、目标评价、可持续性评价等4个一级指标，前期决策、建设实施等10余个二级指标，程序合规性、规模合理性等40余个三级指标，突出强调对项目建成后的实际效果的评价，避免项目“重建轻管”。

（五）进一步优化项目选择范围。项目选取以民生导向、问题导向为原则，将对国家、区域、产业高质量发展有重大指导和借鉴作用、对技术创新、促进社会发展等方面有着较大影响、建设条件复杂、“双算”严重滞后的项目纳入后评价重点范围。

（六）进一步完善职责分工。进一步厘清市发展改革委、行业主管部门、项目有关单位及承担后评价工作的第三方机构等4方主体职责，形成工作合力。

（七）进一步强化后评价成果应用机制。坚持在“用”上下功夫，健全完善后评价成果应用推广相关工作机制、后评价反馈常态机制，加强跟踪监督，强化成果应用，通过发现问题、分析原因、落实整改，规避过往项目决策、实施、运营同类问题再次发生，真正实现以评促改、以评促进、以评促精。

（八）进一步严格后评价工作管理和监督。对项目单位、后评价机构的不当行为做出相应明确的处理规定，切实提高工作效率和质量。

四、修订后的框架结构

《后评价办法》共七章二十八条、五个附件，主要内容包括制定依据、适用范围，相关责任部门职责，项目后评价的范围、内容和方法，工作规范程序，成果的应用，监督和管理。附件包括项目后评价工作指引、项目后评价指标体系、项目自评报告编制大纲、需提供的文件资料清单、项目后评价报告编制大纲。

第一章：总则。明确后评价管理办法的制定目的及依据、适用范围，后评价工作和项目单位的定义，以及开展后评价应当遵循的基本原则等。

第二章：工作职责。明确市发展改革委、市有关行业主管部门、项目单位及后评价承担机构的主要职责。市发展改革委负责制定并完善项目后评价制度及相关规范，推进后评价储备项目库建设，编制年度后评价计划，选择后评价承担机构，协调推动后评价工作开展，建立后评价成果反馈机制，强化评价成果应用。进一步突出强调行业主管部门对后评价项目有关单位的指导、监督责任。

第三章：后评价范围、内容、方法。对自评报告的编写、后评价储备项目库的建立、年度后评价计划项目的选择范围、年度后评价计划的编制等工作进行了规范；明确后评价工作的主要内容及评价办法。

第四章：工作程序。对委托专业机构承担后评价任务、后评价承担机构开展后评价工作、征求各方面的意见等各环节的具体要求进行了规范。

第五章：成果应用。明确规定定期汇编后评价成果、将后评价成果作为重要参考依据、协调督促解决重大共性问题、充分发挥人大监督职能作用、强化反馈问题的落实整改等后评价成果应用机制。

第六章：监督管理。规定了对市发展改革委、市有关行业主管部门、项目有关单位、后评价承担机构在项目后评价过程中存在的不当行为的有关处理措施。

第七章：附则。对后评价经费保障、各区发展改革部门职责、办法的解释权、实施日期等进行了说明。

附件1：项目后评价工作指引。细化了开展后评价工作的基本要求、遵循原则、具体评价内容、评价主要办法，引导后评价承担机构规范开展工作。附件2-5分别为项目后评价指标体系、项目自评报告编制大纲、需提供的文件资料清单、项目后评价报告编制大纲。

附件1

项目后评价工作指引

一、基本要求

（一）后评价承担机构应当具备相应的业务胜任能力，根据业内评价方法、工作流程、质量保证要求和执业行为规范，独立自主地开展项目后评价工作。在资料收集、现场调查和社会访谈等基础上确定具体项目后评价方案，在规定时限内完成项目后评价任务，提交合格的项目后评价报告。

（二）后评价承担机构在开展项目后评价的过程中，应恪守独立、客观、公正、科学的原则，选择合理的评价指标和评价标准，采用科学的评价方法，执行必要的评价程序，获取充分的信息，以客观事实为依据，有效支撑后评价结论。

（三）后评价承担机构应当遵守保密原则，除法律法规另有规定外，不得擅自将资料信息用于与被评价项目无关的事项，不得以任何形式对外提供、泄露或公开评价过程中获知的国家秘密、商业秘密、业务资料及后评价结论。

二、评价具体内容

（一）项目决策过程评价。重点对项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批决策依据充分性、程序合规性、规模和方案设计合理性等进行总结、分析与评价。

（二）项目实施过程评价。重点对开工准备以及建设过程中合同执行、组织管理、建设程序以及工程质量、进度控制、投资控制、安全控制、信息化管理、竣工验收及结决算等程序的合规性、执行的有效性进行总结、分析与评价。

（三）项目运营过程评价。重点对项目投入运营前的准备工作开展、试运营或运营成功度、运营管理有效性、运营后服务规模和服务水平等与预期差异等情况进行总结、分析与评价。

（四）项目实施效益评价。重点对项目在社会影响、经济影响、工程技术、环境影响等方面实际达到的效果效益进行总结、分析与评价。

（五）项目目标评价。包括目标设计评价和目标实现评价。重点对项目工程建设目标、技术能力目标、经济效益目标等与项目立项时设定的各项目标实现程度进行对比分析，评价项目预设目标的合理性和完成度。

（六）项目可持续性评价。重点从影响项目持续运行能力的内部因素、外部条件等方面进行分析预测，对项目目标的可持续性进行分析评价。

（七）项目后评价结论。在过程评价、目标评价、实施效益评价及可持续性评价的基础上对项目进行综合评价，得出主要的、客观的评价结论。包括项目总体评价结论，主要经验教训，项目存在的问题及责任主体，对相关问题的处理措施建议等。

（八）对同类型或相互关联的多个项目开展的综合评价，应当在给出各具体项目后评价结论的基础上，通过与国内外同行业、同领域进行横向对比，分析总结行业领域与国内外先进、典型项目之间的差距以及在某个阶段或某方面共同存在的问题，并从完善已建项目、指导拟建项目、提升行业领域投资管理水平的目的出发提出可操作的建议措施。

三、后评价方案、指标和方法

（一）后评价方案

后评价承担机构应根据评价项目实际情况及委托方要求制定项目后评价方案。项目后评价方案应当具体、清晰、具有可操作性，内容通常包括评价目的、评价对象和范围、评价指标、评价方法、各项指标数据的收集方法、评价人员分工、评价计划、管理控制等。

（二）评价指标

后评价承担机构应在本指引规定的项目后评价指标体系框架下，根据评价对象的具体类型制定科学、系统、规范的评价指标，充分反映项目特性。指标的设置应遵循以下原则：

1.适用性原则。应根据不同的政府投资方式，不同的项目类型以及政府投资管理等要求，分别设置不同的具体指标。

2.可操作性原则。后评价指标的设计力求简便易行，便于理解和运用；同时又要具有可操作性。

3.定性和定量相结合原则。既要考虑设计定量指标，反映政府投资建设项目的绩效水平；又要设计定性指标，反映政府投资建设项目的管理水平。

（三）评价方法

项目后评价方法主要包括以下四种：

1.对比法，根据后评价调查得到的项目实际情况，对照项目可研报告、决策时所确定的建设目标、实施效果及其它指标，找出偏差、变化及教训，分析原因，得出结论。

2.逻辑框架法，是通过投入、产出、直接目的、宏观影响四个层面对项目进行分析和总结的综合评价方法。

3.成功度评价法，是对已完成的项目是否达到预期效果以及产生的作用和影响所进行系统的、客观的评价，侧重分析发展趋势，总结教训，为今后同类项目提供对策与建议。

4.综合评分法，是通过公众、专家及后评价工作小组等多方评分，对评价的不同指标赋予不同的分值，并以此为基础进行综合评价。

四、评价程序

（一）后评价承担机构根据项目特点，考虑人员独立性和专业胜任能力后组建评价小组，制定项目后评价方案。

（二）评价小组按照项目后评价方案通过文件查阅、座谈访谈、数据填报、问卷调查、专家咨询、实地调研等多种方式，充分收集相关评价数据。

（三）评价小组对数据进行甄别、汇总和分析。

（四）评价小组结合所收集和分析的数据，运用科学合理的评价方法对项目进行综合评价，对各项评价指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目总体评价结论。按照项目得分，项目总体评价结论划分为 A、B、C、D 四个等级，分别表示优秀、良好、合格、不合格。得分与等级对应关系如下：

| 等级 | 分值区间 | 含义描述 |
| --- | --- | --- |
| A | 优秀 | 90分及以上 | 完全实现或超出项目预期目标，项目总体效益非常大。 |
| B | 良好 | 80-89分 | 实现大部分项目目标，总体效益较大。 |
| C | 合格 | 60-79分 | 基本实现项目关键目标，总体效益一般。 |
| D | 不合格 | 60分以下 | 未实现项目关键目标，总体效益差。 |

（五）评价小组根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，编制和提交项目后评价报告，报告所披露的事项应当全面、完整，引用的数据应当来源可靠，所作出的判断和结论应当基于客观事实。

（六）后评价承担机构应将项目后评价过程档案、工作底稿及项目后评价报告等材料整理后，统一送市发展改革委归档。

附件2

项目后评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程评价 | 35% | 前期决策 | 40% | 设计方案合理性 | 35% | 分析评价项目设计方案在总体规划布局、平面功能布局、装修装饰方案、设备采购方案、重要技术方案等方面是否科学合理。 |
| 2 |  |  |  |  | 规模合理性 | 25% | 分析评价项目建设内容、规模和建设标准是否符合相关行业标准；通过与同类项目进行对比，分析评价项目投资规模、资金配比等是否合理。 |
| 3 |  |  |  |  | 程序合规性 | 20% | 根据相关法律、政策规定，分析评价项目项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等前期审批程序合规性。 |
| 4 |  |  |  |  | 依据充分性 | 20% | 根据项目前期决策资料，分析评价项目是否与当时国家、地区发展规划、空间规划、专项规划等进行有效衔接；分析评价项目建设是否符合国家及地区相关规划要求，是否符合本区域发展实际需求。 |
| 5 |  |  | 建设实施 | 40% | 开工准备完备性 | 10% | 根据相关法律、政策要求，结合项目类型及实际情况，分析评价项目开工前的各项准备手续办理的完备性。 |
| 6 |  |  |  |  | 建设内容有效性 | 10% | 据相关法律、政策要求，对项目建成情况和项目相关批复建设内容进行对比，分析建设内容的有效性，包括是否缺项漏项或擅自增加建设内容等；分析评价各项合同签署、履行的合规性、有效性，分析评价是否有随意更改合同条款、发生合同重大条款变更以及相关违约行为。 |
| 7 |  |  |  |  | 组织管理有效性 | 10% | 分析评价项目管理机构设置是否合理，人员配备是否符合项目要求，各岗位职责是否能对项目各相关方进行有效管理，管理制度是否能满足项目的建设管理需求以及建设管理制度执行情况。 |
| 8 | 过程评价 | 35% | 建设实施 | 40% | 建设程序合规性 | 10% | 根据相关法律、政策要求，分析评价项目勘察设计、招标投标、工程监理、设计变更等方式和程序的合规性。 |
| 9 |  |  |  |  | 质量控制有效性 | 10% | 通过竣工验收报告、整改文件与工程监理报告、建设管理质量管控有关要求进行对比，分析评价质量管控措施有效性。 |
| 10 |  |  |  |  | 进度控制有效性 | 10% | 通过项目建设管理阶段的各项目进度控制预期目标与实际情况进行对比，分析评价进度控制有效性。 |
| 11 |  |  |  |  | 投资控制有效性 | 10% | 通过财务决算批复文件中决算金额与概算批复文件中概算金额进行对比，分析评价项目总概算控制情况。 |
| 12 |  |  |  |  | 安全控制有效性 | 10% | 根据项目管理单位在建设管理过程中落实安全管理措施以及是否发生过安全事故等情况，分析评价安全控制情况。 |
| 13 |  |  |  |  | 信息管理有效性 | 10% | 根据从项目论证至竣工验收阶段的信息档案及痕迹管理文件的情况，分析评价信息档案痕迹管理完整性；根据项目信息录入深圳市投资项目在线审批监管等相关平台情况，分析评价档案管理方式有效性。 |
| 14 |  |  |  |  | 竣工程序合规性 | 10% | 分析评价项目竣工验收、专项验收、验收备案、工程结算、竣工决算等程序和执行是否规范。 |
| 15 |  |  | 项目运营 | 20% | 运营准备完备性 | 25% | 根据相关法律、政策要求，分析评价项目运营组织架构、管理团队职责分工的合理性。根据项目测试表、记录表的情况，分析评价项目是否开展设备、仪器或其他功能测试工作。 |
| 16 |  |  |  |  | 运营成功度 | 25% | 根据维修记录表、实地调研情况，分析评价项目在试运营期间是否正常运转。根据维修记录表、实地调研情况，分析评价项目在运营期间是否正常运转。 |
| 17 |  |  |  |  | 运营管理有效性 | 25% | 根据正式运营阶段的运营管理制度、考勤管理制度、费用支出管理制度、安全与消防管理等文件情况，分析评价项目运营管理制度、管理团队职责是否得到有效落实。 |
| 18 |  |  |  |  | 运营成果有效性 | 25% | 通过开展项目运营后服务规模和服务水平等与预期差异情况进行对比，分析评价运营成果的实现程度。 |
| 19 | 效益评价 | 30% | 社会效益 | 25%±10 | 居民生活改善 | — | 根据社会调查结果，分析评价项目对居民生活收入、居住条件、居民消费水平等的改善程度。 |
| 20 |  |  |  |  | 居民就业影响 | — | 根据社会调查结果，分析评价项目促进/增加就业机会/岗位的效果。 |
| 21 |  |  |  |  | 文体、教育与卫生影响 | — | 根据社会调查结果，分析评价项目的受教育人数/提升受教育程度、对卫生健康水平提升程度，以及对居民文化、娱乐及体育设施改善程度。 |
| 22 |  |  |  |  | 利益相关方影响 | — | 根据社会调查结果，分析评价项目建设过程、运营后利益相关方满意度。 |
| 23 |  |  |  |  | 提升公共服务水平效益 | — | 分析评价项目建设和运营是否投进了城市基础设施建设、增加了社会服务容量、强化了公共服务能力、推动了城市化进程等。 |
| 24 |  |  | 经济效益 | 25%±10 | 投入产出效益 | — | 根据项目运营管理模式，按营利性项目、非营利性项目进行分类，分析评价项目直接经济效益。 |
| 25 |  |  |  |  | 政府财政效益 | — | 分析评价项目节约/增加政府财政支出/收入情况。 |
| 26 |  |  |  |  | 地方经济增长效益 | — | 根据社会调查结果及相关佐证资料，分析评价项目对地方经济增长效益促进程度。 |
| 27 |  |  |  |  | 产业/行业发展效益 | — | 根据社会调查结果及相关佐证资料，分析评价项目对产业/行业效益促进程度。 |
| 28 |  |  | 技术效益 | 25%±10 | 方案(设计、技术、设备)实施效果 | — | 根据实地调研情况与可行性研究报告、初步设计中实施效果的对比，分析评价项目设计、技术、设备方案实施效果及利用率。 |
| 29 |  |  |  |  | 方案(设计、技术、设备)可借鉴性 | — | 根据实地调研情况与可行性研究报告、初步设计中实施效果进行对比，分析评价项目设计、技术、设备方案可借鉴、可推广性。 |
| 30 |  |  |  |  | 科技创新效益 | — | 分析评价项目所采用的设计、技术、设备方案是否具有科技创新效益。 |
| 31 | 效益评价 | 30% | 环境效益 | 25%±10 | 环境保护合规性 | — | 分析评价项目环境保护是否合规、排放污水、废气、噪声、废弃物等是否达到相关标准，卫生防疫工作是否符合安全要求。 |
| 32 |  |  |  |  | 资源节约效益 | — | 根据相关法律、政策要求，通过实际能源消耗总量与预期能源消耗总量的对比，分析评价项目节能减排效果，分析评价是否践行新发展理念、节约资源、促进“双碳”目标实现等。 |
| 33 |  |  |  |  | 生态环境影响 | — | 根据相关法律、政策要求，分析评价项目是否存在直接/间接对土壤、大气、水资源、水土保持等产生正面或负面影响。 |
| 34 | 目标评价 | 15% | 目标设计 | 40% | 目标设计合理性 | 100% | 分析评价项目工程建设目标、技术能力目标、经济效益目标、社会效益目标设计方法的科学性、依据的充分性、数据的可靠性。 |
| 35 |  |  | 目标实现 | 60% | 建设目标达成度 | 50% | 通过开展项目工程建设、技术能力等关键指标完成情况与预期目标进行对比，分析评价项目建设目标完成情况。 |
| 36 |  |  |  |  | 效益目标达成度 | 50% | 根据项目可行性研究报告中计划实现社会效益与实地调研情况的对比，分析评价项目社会效益实现情况。根据项目可行性研究报告中计划实现经济效益与实地调研情况的对比，分析评价项目经济效益实现情况。根据可行性研究报告/初步设计中计划实现技术效益与实地调研情况的对比，分析评价项目技术效益实现情况。根据项目可行性研究报告中计划实现环境效益与实地调研情况的对比，分析评价项目环境效益实现情况。 |
| 37 | 可持续性评价 | 20% | 内部可持续性 | 50% | 项目可维护性 | 20% | 分析评价项目的长期可维护能力，包括项目维护保养效果，维护难度情况，维护费用来源是否稳定，维护成本是否合理可控，设备供应商是否具有持续服务能力，能否及时提供专业、可靠维保服务。 |
| 38 |  |  |  |  | 先进管理水平 | 20% | 分析评价项目运营是否具有先进的管理理念、完善的管理制度、科学的组织框架和专业的团队能力。 |
| 39 |  |  |  |  | 财务可持续性 | 30% | 分析评价项目投入运营后财务可持续能力。 |
| 40 |  |  |  |  | 项目可改造性 | 20% | 根据运营方案中计划与维保记录、实地调研结果中实际可改造性，分析评价项目运营的改造可行性。 |
| 41 |  |  |  |  | 风险控制情况 | 10% | 根据项目社会反馈、投诉处理、应对措施、对周边社会环境的影响等相关佐证资料，分析评价项目潜在风险管控效果，或对区域社会稳定的提升作用。 |
| 42 |  |  | 外部可持续性 | 50% | 行业需求可持续性 | 25% | 根据当前经济、社会发展变化情况，分析预测评估行业需求变化对项目持续运行能力的影响情况。 |
| 43 |  |  |  |  | 政策调整可持续性 | 25% | 根据当前政策变化情况，分析预测评估政策调整对项目持续运行能力的影响情况。 |
| 44 |  |  |  |  | 技术更新可持续性 | 25% | 分析预测评估新技术、新产业、新业态和新模式发展对项目持续运行能力的影响情况。 |
| 45 |  |  |  |  | 环境效益可持续性 | 25% | 分析预测评估资源环境生态政策要求调整对项目持续运行能力的影响情况。 |
| 注：效益评价类的二级指标权重分配，以及其三级指标具体设置、权重分配可根据项目实际特点确定。 |

# 附件3

# 项目自我总结评价报告编制大纲

| 填报单位 | （公章） |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 填报日期 |  |
| 项目名称 |  |
| 建设地点 |  |
| 项目类型 |  |
| 政府投资方式 |  |
| 项目总投资 |  | 其中政府投资金额 |  |
| 申请立项时间 |  |
| 计划开工时间 |  | 实际开工时间 |  |
| 计划完工时间 |  | 实际完工时间 |  |
| 竣工验收时间 |  | 投入运营时间 |  |
| 项目简介 |  |

备注：

1.项目类型为新建、扩建、改建、拆建、装修装饰、设备购置项目。

2.政府投资方式为直接投资、资本金注入。

项目自我总结评价报告必须客观、真实、准确地反映项目实际情况。报告编制可参考以下提纲：

一、项目概况。包括项目目标、建设内容、投资估算、资金来源及到位情况、实施进度、批准概算及执行情况等。

二、项目前期决策过程总结。包括项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批情况。

三、项目建设实施过程总结。包括前期准备、建设过程（含投资、质量和工期控制等情况）、合同管理、组织管理、工程验收、信息档案管理等。

四、项目运营过程总结。包括运营准备、运营管理、仪器设备运转情况、项目运营后服务规模和服务水平等与预期差异情况等。

五、项目实施效果。包括社会效益、经济效益（直接经济效益、财政收支情况、对地方经济增长促进程度、对产业行业促进程度等）、技术效益、环境效益（资源节约、环境保护、节能减排等）。

六、项目目标实现情况。包括项目工程建设目标、技术能力目标、社会效益目标、经济效益目标等的实现程度，分析目标实现与预期的差距和原因等。

七、项目可持续性。包括项目可改造能力、可维护能力、财务可持续性、风险控制能力等。

八、项目建设的主要经验教训和相关建议。

# 附件4

# 需提供的文件资料清单

| 序号 | 阶段 | 资料名称 | 内容要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期决策 | 投资决策资料 | 包括但不限于： ①前期立项申请报告及批复文件； ②项目建议书、专家评审意见及批复文件； ③可行性研究报告、专家评审意见及批复文件； ④项目概算（概算调整）报告、专家评审意见及批复文件； ⑤地质灾害危险性评估、重大项目社会稳定风险评估环境影响评价、水土保持评价、节能评估等报告及批复文件。 |  |
| 2 |  | 批准许可资料 | 包括但不限于： ①土地使用权出让合同书； ②项目选址意见书； ③项目用地预审意见书； ④用地红线图； ⑤划拨决定书； ⑥不动产权证； ⑦建设用地规划许可证； ⑧建设工程规划许可证； ⑨施工许可证； ⑩消防、环保、水保、节能等专项批复文件等。 |  |
| 3 |  | 勘察成果资料 | 包括但不限于： ①初勘成果报告； ②详勘成果报告； ③地质勘察报告等。 |  |
| 4 |  | 设计成果资料 | 包括但不限于： ①设计任务书； ②方案设计； ③初步设计文件、专家评审意见及批复文件； ④深化设计方案、专家评审意见及批复文件； ⑤全套施工图 （总图及各专项图纸）及施工图审查意见； ⑥项目技术方案、工艺及设备方案； ⑦工程竣工图及编制说明； ⑧新技术新工艺新材料新设备情况说明等。 |  |
| 5 |  | 设备购置资料 | 包括但不限于： ①项目设备申请计划； ②设备购置论证报告； ③采购设备询价单等。 |  |
| 6 | 建设实施 | 开工审批文件 | 包括但不限于： ①开工申请报告； ②开工令； ③提前开工说明； ④推进项目建设的相关请示及批复意见、会议纪要等。 |  |
| 7 |  | 合同文件 | 包括但不限于： ①与各方签订的合同文件； ②分包单位备案； ③各类合同台账清单； ④合同执行评估性资料（履约评价、重大合同变更或违约情况和原因、总分包合同协议等）等。 |  |
| 8 |  | 管理制度文件 | 包括但不限于： ①组织管理模式、架构； ②制定的相关建设管控制度（招投标管理、质量管理、进度管理、变更管理、采购等）等。 |  |
| 9 |  | 招投标文件 | 包括但不限于： ①项目各参建单位、采购招投标方式及程序； ②招标文件； ③中标通知书； ④开标记录； ⑤评标定标报告等。 |  |
| 10 |  | 项目监理资料 | 包括但不限于： ①监理规划； ②监理会议纪要、周报、月报等； ③监理工程师通知单及回复； ④过程管控记录相关资料； ⑤监理总结等。 |  |
| 11 |  | 施工相关资料 | 包括但不限于： ①项目施工进度说明； ②施工组织方案； ③重要设备（材料）进场检验资料； ④工程中间交工（隐蔽工程） 验收报告； ⑤安全生产与现场文明施工措施等。 |  |
| 12 |  | 变更审批资料 | 包括但不限于： ①基于质量、进度、安全、环保、技术等产生的重大设计变更； ②工程量增减等的审批程序、核算及过程资料； ③设备采购变更相关资料等。 |  |
| 13 |  | 资金使用资料 | 包括但不限于： ①各级资金安排计划（包括年度、拨付进度、资金支付依据及程序）； ②施工进度资金安排方案； ③实际拨付情况等。 |  |
| 14 |  | 造价控制资料 | 包括但不限于： ①工程预算； ②招标控制价； ③设计变更估算等。 |  |
| 15 |  | 信息档案资料 | 包括但不限于： ①信息收发流程及管理制度； ②项目信息在深圳市投资项目在线审批监管平台留痕情况； ③档案管理制度； ④档案归集情况； ⑤移交资料相关情况等。 |  |
| 16 |  | 绩效考评资料 | 建设单位对各参与方的绩效考评，参建单位包括勘察、设计、监理、前期或造价咨询、施工、设施设备供应商等单位。 |  |
| 17 |  | 竣工验收资料 | 包括但不限于： ①竣工验收报告及备案回执； ②质量监督备案资料； ③规划验收合格证（含规划实测报告）； ④环评、消防、水保、排水、节能、防雷、特种设备、燃气、人防、通信、海绵城市等专项验收意见； ⑤工期延期申请及审批结果； ⑥项目验收资料； ⑦项目验收报告及批复。 |  |
| 18 |  | “双算”相关资料 | 包括但不限于： ①工程结算报审资料及审计/财局批复文件； ②竣工决算报审资料及审计/财局批复文件等。 |  |
| 19 |  | 资料移交材料 | 包括但不限于： ①前期资料移交建设单位的手续和证明材料； ②城建档案移交书。 |  |
| 20 | 项目运营 | 运营管理制度、工作指引文件 | 包括但不限于： ①日常监管； ②专项审查； ③考核； ④奖惩等相关资料。 |  |
| 21 |  | 项目运营概况 | 包括但不限于： ①运营单位简介； ②发展历程； ③运营模式； ④组织构架与人员配置； ⑤收支管理（包括政府资金投入和使用情况等）； ⑥财务报告（各年的财务报表、部门决算等资料）等。 |  |
| 22 |  | 项目运行资料 | 包括但不限于： ①项目收支情况及生产报表； ②项目处理对象、生产负荷、工艺技术等数据统计及说明； ③项目效果评估； ④项目能耗、安全生产、污染物处理情况； ⑤运营期间的社会投诉和处理； ⑥运营期间被处罚等资料； ⑦现状运营效果及在当地的重要作用等。 |  |
| 23 |  | 各类用房使用情况 | 包括但不限于： ①房间空置率； ②空间灵活布置方案； ③使用功能发生较大改变的情况说明； ④各类设施设备使用情况； ⑤各类设施、设备、工程满足项目实际使用需求情况等。 |  |
| 24 |  | 设施设备使用相关资料 | 包括但不限于： ①设备固定资产登记表； ②设备使用管理登记表； ③设备绩效分析报告； ④设备维修申请及维修记录表； ⑤设备资产报废审批表； ⑥国有资产处置审批表等。 |  |
| 25 |  | 运营工作报告 | 包括但不限于： ①项目使用情况报告； ②运营总结； ③年度总结； ④绩效评价等。 |  |
| 26 | 其他 | 获奖及专利情况 | 包括设计、施工管理过程中采用创新管理方法、取得的奖项，知识产权、专利申请等相关资料。 |  |
| 27 |  | 相关佐证材料 | 审计、稽察资料，财政拨款记录，相关政策法规文件、各阶段会议纪要、领导签批文件、审批文件、与项目有关请示、各部门往来函件、评审及审查文件、安全评估文件、环境评估文件、相关手续办理等。 |  |
| 如某些资料无法提供，请在备注中说明原因：“确不涉及”/“应做未做”/“资料遗失 |

# 附件5

# 项目后评价报告编制大纲

项目后评价报告编制可参考以下提纲：

一、编制依据。包括法律依据、委托合同、项目自评报告、项目单位提供的项目有关档案资料等。

二、项目概况。包括项目基本情况、总投资、建设规模和内容、实施进度、资金来源及到位情况、运行及效益情况等。

三、项目决策过程评价。包括项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批决策评价。

四、项目实施过程评价。包括前期决策总结与评价、建设准备工作与评价、建设过程总结与评价（含投资、质量和工期控制情况与评价）、资金管理情况与评价、设计与监理情况与评价、工程验收情况与评价等。

五、项目运营过程评价。包括项目投入运营前的准备工作开展情况、试运营或运营过程总结与评价、运营管理组织情况分析与评价，项目运营后服务规模和服务水平等与预期差异情况分析与评价。

六、项目实施效益评价。包括运行情况与评价、技术水平评价、节能评价、经济效益评价、环境效益评价、社会效益评价等。

七、项目目标和可持续评价。项目目标评价包括项目实现的社会经济影响、项目对自然资源综合利用和生态环境的影响以及对相关利益群体的影响等是否达到决策目标；项目可持续性评价重点从影响项目持续运行能力的内部因素、外部条件等方面进行分析预测。

八、项目后评价结论。包括总体评价结论、存在的问题、主要经验教训，及对相关问题的处理措施建议等。

后评价报告编制除符合本指引的基本要求以外，还应满足相关行业的有关规定。