## Sheet1
附件
2023年浙江省注册会计师、资产评估行业数字化改革重点任务清单
序号 | 重点工作 | 2023年主要目标 | 2023年二季度工作计划 | 2023年三季度工作计划 | 2023年四季度工作计划 | 重点突破方向 | 责任分工
[7 empty] | 负责人 | 组长 | 组员 | 总负责人
1 | 探索建设行业数字化综合服务平台 | 初步实现会员与省注协的协同办公、双向交流。 | 1.调研协会各部、室服务行业，服务会员数字化改革需求； 2.调研执业机构关于行业数字化综合服务平台的建设需求； 3.调研、收集、整理市场上类似服务平台或场景建设情况； 4.汇总整理形成行业数字化综合服务平台需求文档； 5.辅助遴选行业数字化改革“1+1+N”工程供应商。 | 与中标供应商对接，开展行业数字化综合服务平台的搭建工作。 | 1.上线试运行行业数字化综合服务平台，实现协会与执业机构、执业会员、非执业会员及行业从业人员间的公文交换、数据统计、业务办理等协同办公功能； 2.在行业数字化综合服务平台上线审计作业、评估作业、内部管理、智能辅助工具、行业技术社区等推广应用模块； 3.制定行业数字化综合服务平台运行维护、使用相关制度手册。 | 1.上线试运行行业数字化综合服务平台，实现协会与执业机构、执业会员、非执业会员及行业从业人员间的公文交换、数据统计、业务办理等协同办公功能。 2.在行业数字化综合服务平台上线审计作业、评估作业、内部管理、智能辅助工具、行业技术社区等推广应用。 3.制定行业数字化综合服务平台运行维护、使用相关制度手册。 | 莫斌耀 | 寿张明 | 朱炳有、邵美岚、吕蒋凎、王立加 | 陈晓华
2 | 探索建设行业一体化门户网站 | 1.升级改版省注协主网站，提高协会管理和服务水平。 2.初步打造执业机构子网站，满足执业机构品牌建设、展示形象、资讯发布等需求。 | 1.调研大、中、小型执业机构门户网站的普及率及网站需求； 2.征集执业机构对协会主网站建设的意见建议； 3.调研市场上较为成熟网站所具备的功能模块； 4.汇总调研意见，在协会现有网站的基础上，梳理协会主网站建设所必须的模块需求，形成行业一体化门户网站建设需求文档； 5. 辅助遴选行业数字化改革“1+1+N”工程供应商。 | 1.与中标供应商对接，开展行业一体化门户网站的安装、搭建工作。 2.制定行业一体化门户网站运维管理、安全相关制度规定。 | 1.对省注协现有网站进行升级改造，做好省注协原有网站的数据资料迁移工作，新增机构导航链接执业机构子网站，新增行业数字化综合服务平台入口，新增审计、评估作业，智能辅助工具等应用场景的对外展示窗口； 2.建设执业机构子网站，开展执业机构子网站的试运行工作，为中小型执业机构打造含信息发布、业务介绍、展示形象等基本功能的子网站。 | 1.对省注协现有网站进行升级改造，新增机构导航链接执业机构子网站，新增行业数字化综合服务平台入口，新增审计、评估作业，智能辅助工具等应用场景的展示窗口。 2.建设执业机构子网站，为中小型执业机构打造含信息发布、业务介绍、展示形象等基本功能的子网站。 3.制定行业一体化门户网站运维管理、安全相关制度规定。 | 莫斌耀 | 寿张明 | 朱炳有、邵美岚、汪亚娜、郑小清、泮锋
3 | 探索建设行业数据仓 | 构建行业管理数据库，为行业数字化综合服务平台的运营存储数据。 | 1.调研市场上数据物理存储供应商的情况； 2.摸排、掌握当前“行业智慧监管应用”与财政、市场监督、税务等政务大数据资源对接情况，评估数据标准、数据质量和数据量； 3.与行业综合服务平台建设小组保持密切沟通，配合平台建设制定形成行业数据仓建设需求文档； 4.辅助遴选行业数字化改革“1+1+N”工程供应商。 | 结合行业管理和行业数据服务的需求，制定数据接入标准、交互协议和安全规范相关制度规定，初步确定“行业智慧监管应用”接入行业综合服务平台数据的数据源和接入方式。 | 1.与“行业智慧监管应用”供应商对接，在原有应用数据沉淀的基础上，建设行业数据仓，以存储行业综合服务平台的运营数据； 2.视行业数字化综合服务平台的建设进度，开展行业数据仓与其的联通、测试工作。 | 1.制定数据接入标准、交互协议和安全规范相关制度规定。 2.上线行业数据仓，存储行业数字化综合服务平台的运营数据。 | 王传军 | 董望 | 金小龙、陈树元、汪俊、邵美岚
4 | 审计作业系统推广 | 遴选市场上审计作业系统供应商。 | 1.调查摸底省内中小型执业机构对普惠性审计作业软件的需求、使用反馈以及普及应用情况； 2.调研市场上现行审计作业系统的功能等情况。 | 1.根据调研情况形成审计作业软件调研报告，明确执业机构对审计作业软件的基本需求； 2.制定审计作业系统采购标准，明确审计作业系统供应商的资质及所提供软件所必须具备的功能。 | 1.开展供应商遴选，在行业数字化综合服务平台上线审计作业推广模块，列示第一批供应商名单，征集执业机构选择意向； 2.汇总执业机构对第一批供应商的选择意向，制定相应推广制度。 | 1.制定审计作业系统采购标准，明确审计作业系统供应商的资质及所提供软件所必须具备的功能。 2.开展供应商遴选，在行业数字化综合服务平台上线审计作业推广模块，列示第一批供应商名单，征集执业机构选择意向。 3.汇总执业机构对第一批供应商的选择情况，制定相应推广制度。 | 黄春龙 | 吴光明 | 管宏斌、钟英秋、宋华斌、毛中兴、汪俊
5 | 评估作业系统推广 | 遴选市场上评估作业工具供应商。 | 1.调研省内中小型执业机构对评估作业工具的需求以及普及应用情况； 2.调研省内大型执业机构开展评估作业所使用的的作业工具以使用情况； 3.调研市场上现行评估作业工具的功能等情况。 | 1.根据调研情况形成评估作业工具调研报告，明确执业机构对评估作业工具的需求； 2.制定评估作业工具采购标准，明确评估作业工具供应商的资质及所提供软件所须具备的功能。 | 1.开展供应商遴选，在行业数字化综合服务平台上线评估作业推广模块，列示第一批供应商名单，征集执业机构选择意向； 2.汇总执业机构对第一批供应商的选择意向，制定相应推广制度。 | 1.制定评估作业工具采购标准，明确评估作业工具供应商的资质及所提供软件所须具备的功能。 2.开展供应商遴选，在行业数字化综合服务平台上线评估作业推广模块，列示第一批供应商名单，征集执业机构选择意向。 3.汇总执业机构对第一批供应商的选择意向，制定相应推广制度。 | 王传军 | 吴小强 | 管宏斌、章恒、汪俊、 刘赛莉
6 | 内部管理系统推广 | 依据执业机构不同需求，分层推进，提高执业机构内部管理能力。 | 1.调研、走访市场上内部管理系统供应商； 2.调研摸底全省执业机构对内部管理系统的需求及普及应用情况； 3.调研执业机构现有内部管理系统的功能与使用现状。 | 1.根据调研结果，梳理涵盖人事、财务、项目管理、合同管理、资产管理等内容的内部管理应用场景，制定内部管理系统数字化架构标准； 2.与内部管理系统供应商对接，选择部分执业机构试点内部管理系统。 | 1.根据反馈结果和内部管理系统数字化架构标准，开展供应商遴选，在行业数字化改革综合服务平台上线内部管理系统推广模块，列示第一批供应商名单，征集执业机构选择意向； 2.汇总执业机构选择意向，制定相应推广制度； 3.根据内部管理系统数字化架构标准对行业内自研执业机构提供支持和指导。 | 1.制定内部管理系统数字化架构标准。 2.开展供应商遴选，在行业数字化改革综合服务平台上线内部管理系统推广模块，列示第一批供应商名单，征集执业机构选择意向。 3.汇总执业机构选择意向，制定相应推广制度。 | 黄春龙 | 王泽霞 | 赵克辉、沈军、葛海标、管宏斌、汪俊、卢建革
7 | 智能辅助工具推广 | 打造智能辅助工具库，为执业机构挑选好的技术产品。 | 1.调研摸底省内执业机构对智能辅助工具的外购、自研及普及情况； 2.调研市场上智能辅助工具的供应情况； 3.调研省内大型执业机构自主研发智能辅助工具情况。 | 1.根据调研结果，形成行业智能辅助工具清单及调研报告； 2.与智能辅助工具供应商对接，选择部分执业机构试用、体验智能辅助工具。 | 1.根据反馈结果，制定智能辅助工具供应商遴选标准，明确智能辅助工具供应商的资质及所提供软件需具备的功能； 2.开展供应商遴选，寻找若干工具，上线智能辅助工具推广模块，列示第一批供应商名单，征集执业机构选择意向； 3.汇总执业机构选择意向，制定相应推广制度； 4.探索建立智能辅助工具管理机制，制定供应商入驻标准，及时更新入驻名单。 | 1.制定智能辅助工具供应商遴选标准，明确智能辅助工具供应商的资质及所提供软件需具备的功能。 2.开展供应商遴选，寻找若干工具充实智能辅助工具库，上线智能辅助工具推广模块。 3.汇总执业机构选择意向，制定相应推广制度。 4.探索建立智能辅助工具管理机制，制定供应商入驻标准，及时更新入驻名单。 | 黄春龙 | 陆磊 | 陈芳、管宏斌、泮锋、宋华斌、张洁琼、 卞圆媛、汪俊
8 | 函证电子化推广 | 以降低函证成本、提高审计效率为导向，探索函证电子化在执业机构的应用。 | 1.调研摸底执业机构对函证电子化的需求； 2.调研大型执业机构函证工作流程； 3.调研市场上函证电子化供应商的产品供应情况及与行业数字化综合服务平台的对接能力。 | 结合调研结果梳理形成本省函证电子化调研报告，明确本省函证电子化需求。 | 与函证电子化供应商对接，选择部分执业机构试点函证电子化。 | 试点函证电子化 | 黄春龙 | 蔡畅 | 李正峰、徐乐、毛中兴、黄英芳、葛海标
9 | 数据资源推广 | 遴选数据资源供应商，降低执业机构市场数据采集成本。 | 1.调研执业机构执业所需的市场数据资源； 2.调研市场数据资源供应商的数据供应类型及供应情况。 | 1.根据调研结果形成数据资源调研报告，明确执业机构在金融数据、企业信息、自然资源、知识产权、法律风险等层面的市场数据采购需求； 2.制定市场数据资源供应商遴选方案。 | 1.开展供应商遴选，在行业数字化综合服务平台上推出市场数据资源推广模块，上线一期供应商名录，征集执业机构选择意向； 2.汇总执业机构选择意向，制定相应推广制度； 3.视情况建立数据资源管理机制，制定入驻标准，及时更新市场数据资源推广供应商名单。 | 1.制定市场数据资源供应商遴选方案。 2.开展供应商遴选，在行业数字化综合服务平台上推出市场数据资源推广模块，上线一期供应商名录，征集执业机构选择意向。 3.汇总执业机构选择意向，制定相应推广制度。 4.视情况建立数据资源管理机制，制定入驻标准，及时更新市场数据资源推广供应商名单。 | 王传军 | 陈树元 | 朱炳有、潘日晓、徐星东、郑小清
10 | 档案电子化推广 | 探索档案电子化，降低执业机构内部经营成本，提升机构内部管理质量。 | 1.调研走访执业机构，了解省内执业机构档案电子化现状； 2.调研市场上档案电子化供应商的产品功能、性状。 | 1.根据调研走访情况整理档案电子化系统基础功能，与相关执业交流沟通，确认功能的合理性，整理形成调研报告； 2.与供应商对接，选择部分执业机构试点档案电子化。 | 根据试点反馈，起草档案电子化推进方案。 | 1.试点档案电子化。 2.起草档案电子化推进方案。 | 莫斌耀 | 魏金岭 | 朱炳有、宋华斌、盛清平、汪珂、黄英芳、 汪俊
11 | 探索打造行业技术社区 | 以专家答疑强化专业技术指导，强化行业专业支撑。 | 1.调研执业机构，了解行业新业务领域的难点、痛点问题； 2.梳理协会各专门专业委员会成果、指引及操作规程； 3.调研市场上各类成熟技术社区的运营模式。 | 1.根据调研结果，形成调研报告； 2.制定行业技术社区建设实施方案。 | 上线行业技术社区1.0版本，完成专业标准发布，实现专家在线答疑。 | 上线行业技术社区1.0版本，完成专业标准发布，实现专家在线答疑。 | 王传军 | 赵汉荣 | 陈树元、汪俊、楼菁曌、乐乐、厉新格
12 | 探索建设党建智管平台 | 实现党工团信息的线上收集。 | 1.调研摸底全省执业机构党团工会等组织基本信息情况； 2.调研其他行业、系统党建平台建设情况； 3.根据调研结果初步形成数据字段与平台管理权限设置事项，形成需求文档。 | 1.收集全省执业机构行业党员、团员、党外代表人士等重点群体人员的详细信息； 2.与行业数字化改革“1+1+N”工程中标供应商对接，委托开发。 | 上线党建智管平台1.0版本，在行业数字化综合服务平台进行展示，实现协会与执业机构党工团信息的线上收集反馈。 | 上线党建智管平台1.0，在行业数字化综合服务平台进行展示，实现协会与执业机构党工团信息的线上收集反馈。 | 莫斌耀 | 来晟 | 潘日晓、李颢雯

## Sheet2
4.探索建立定期更新机制，定期收集执业机构对评估作业工具的使用反馈情况，与市场上供应商开展对接，及时更新供应商名单。